## テンプレート
見積者氏名
開発者氏名
変更要求の背景・経緯
|  |  | 要求1 | 要求2 | 要求3
見積情報 |  | 規模
難易度
工数
要求に対する 引継ぎ情報（気づき、考慮点）
①見積ベース・前提 | 仕様・ドキュメント | 業務フロー | In |  | In
|  | アーキテクチャ設計書 |  | In
|  | ○○規格書 |  | In
| 暗黙の仕様 ・ルール | ビジネスルール１ （○は×でなければならない） | ○ | ○
|  | ビジネスルール２ （△は×でなければならない） |  |  | ○
|  |  | 要求1 | 要求2 | 要求3 | 規模 | 引継ぎ情報 （気づき、考慮点）
②作業・変更箇所 | 作業 | レジストリ変更 | ○
|  | ○○パラメータ追加 |  | ○
|  | インストーラ作成 |  | ○ | ○
| 変更箇所 (大項目) | 機能１ | ○
|  | 機能２ | ○ |  | ○
|  | 機能３ |  | ○
|  |  | 要求1 | 要求2 | 要求3 | 規模 | 引継ぎ情報 （気づき、考慮点）
③変更箇所詳細 | 変更箇所 ファイル・モジュール | 関数A | ○
|  | 関数B | ○ | ○
|  | 関数C |  |  | ○
■見積者氏名
このシートを記述した本人の氏名を明記
■開発者氏名 （必ず記入すること！）
実際に開発を行うであろう人の氏名を記述する
※ 開発担当が複数人の場合は列挙しても，代表者のみでも良い
未定の場合は，開発者を想定して記述する
例）「○○チームの誰か」，「新人(入社1～2年)」，「協力会社(派遣)」
■テーラリングルール
テンプレートは自由にカスタマイズして良いですが、
最低限、以下のルールを守ってカスタマイズしてください。
・横軸は「変更要求」とし、①の上、①と②の間、②と③の間に挿入すること
・B列は固定（変更しないこと）
・C列の見出しは変更しても良いですが、以下の項目は守ること
・①は、見積に必要な情報、「見積ベース・前提」
・②③は、見積った結果、「変更箇所・作業」
・①は「暗黙の」項目が洗い出せる見出しにする
・各「引継ぎ情報」は、絶対に消さないでください
・③は別シートにしてもよいです
■記述時のルール
Must
・変更の必要がないと判断したのか、まだ変更箇所を見ていないのか区別できるように書くこと
・曖昧な推測を断定的に記述するなど，ミスリーディングを招く記述をしないこと
・2行目の「開発者氏名」に記載した人物が理解できるレベルで記述すること
Better
・ソースの変更規模を％で書いてLOC計算に使用
・テストケースの考慮をする