## UXソリューションMAP
■別紙3：UXソリューションマップ
・開発工程とUXデザイン手法のマッピング
・UXデザイン手法の採用検討用紙
実施タイミング | 手法グループ | 目的・期待効果 | 手法名称 | レベル分け | コスト | 事前に行う手法/手法グループ | 事後に行う手法 | 手法概要 | 準備作業 | 実施作業 | まとめ作業 | 採用のポイント | 実施する人 | 成果物 | 採用欄
企画 | デザイン調査 | ユーザーがどのような環境でどのように既存ツールを利用し、その中でどのような意識やニーズを持っているのかを明らかにする。 | エスノグラフィー | A | 1ヶ月 | 無し | （・他のデザイン調査） ・利用品質（利用者視点欠乏症）分析 ・ユーザーモデリング | ユーザーの全作業に着目した現地調査 | ・エンドユーザーの調査と、対象のリクルーティング ・実施してもらう作業を選定する ・実施の調整 | ・エンドユーザーの現場に行き、一人ずつ指定の作業をしてもらい、その目的や背景を質問する | ・作業に関し、振る舞い、操作内容、ユーザーの感情を手順ごとに記録する | ・エンドユーザーがわかっていない | 企画者 エンドユーザー | ―
|  |  |  | B | 1週間 |  |  | システムに着目した現地調査 | ・エンドユーザーの選定 ・実施の調整 | ・エンドユーザーの現場に行き、一人ずつ業務をしてもらい、その操作の目的や背景を質問する。 | ・システムの使われ方、振る舞い、操作内容、ユーザーの感情を記録する。 | ・エンドユーザーはわかっているが、直接話をしていない場合（間に情報システム部が入っているなど） | 企画者 エンドユーザー | ―
|  |  |  | C | 1日 |  |  | システムに着目した現地調査（簡易） | ・実施の調整 | ・ほかの会議のついでに、エンドユーザーの現場に行き、使い方について質問する | ・システムの使われ方をメモする | ・エンドユーザーがわかっており、普段から直接話をしている | 企画者 エンドユーザー | ―
|  | ユーザーの根底に潜むニーズの理解。 | ユーザーインタビュー | A | 1ヶ月 | 無し | （・他のデザイン調査） ・利用品質（利用者視点欠乏症）分析 ・ユーザーモデリング | ターゲットユーザーを調査・選定しインタビュー | ・エンドユーザーの調査と、対象のリクルーティング ・インタビュー項目の検討 ・インタビュー時間、場所の確保 | ・対面で対象者一人ずつインタビューを行う（1～2時間） ・情報に不足があった場合は再度実施する | ・インタビュー対象者ごとに、プロフィールと回答を記載する | ・エンドユーザーがわかっていない | 企画者 エンドユーザー | ―
|  |  |  | B | 1週間 |  |  | ユーザーを選定しインタビュー | ・インタビュー対象の選定 ・インタビュー項目の検討 ・インタビュー時間、場所の確保 | ・対象者一人ずつインタビューを行う（1～2時間） 対面が好ましいが、ビデオ会議や電話の場合もある | ・メモ帳などに質問項目とその回答を回答者がわかるように記載する | ・エンドユーザーはわかっているが、直接話をしていない場合（間に情報システム部が入っているなど） | 企画者 エンドユーザー | ―
|  |  |  | C | 1日 |  |  | ユーザーを選定しインタビュー（簡易） | ・インタビュー項目の検討 ・インタビュー時間、場所の調整 | ・ほかの会議のついでに、時間を作ってもらいインタビューする またはビデオ会議や電話でインタビューする。 | ・メモ帳などに質問項目とその回答を回答者がわかるように記載する | ・エンドユーザーがわかっており、普段から直接話をしている | 企画者 エンドユーザー | ―
|  | ユーザーの日常生活の自然な振る舞いや、取り巻く環境を理解する。 ★こんな時に有効⇒単に既存と同じまたは同類システムと同じとするのではなく、エンドユーザーの要望を調査して要件を固める | 観察 | A | 1ヶ月 | 無し | （・他のデザイン調査） ・利用品質（利用者視点欠乏症）分析 ・ユーザーモデリング | ユーザー、システム利用時の周囲の状況についての実地調査 | ・エンドユーザーの調査と、対象の選定（複数人） ・観察期間と時間の設定 ・組み合わせる手法の検討 | ・観察 ・周囲の状況の記録（カメラなど） | ・対象者ごとに、振る舞いと周囲の状況を時系列に整理する。 | ・エンドユーザーがわかっていない | 企画者 エンドユーザー | ―
|  |  |  | B | 1週間 |  |  | ユーザーについての実地調査 | ・対象の選定 ・観察期間と時間の設定 | ・観察 | ・対象者の振る舞いを時系列に整理する。 | ・エンドユーザーはわかっているが、直接話をしていない場合（間に情報システム部が入っているなど） | 企画者 エンドユーザー | ―
|  |  |  | C | 1日 |  |  | ユーザーについての間接的な調査 | ・観察期間と時間の設定 | ・観察もしくはビデオなどで記録 | ・記録の保管 | ・エンドユーザーがわかっており、普段から直接話をしている | 企画者 エンドユーザー | ―
|  | ユーザーがある状況においてある目的を達成しようとするときの振る舞いから根底にあるユーザーのニーズを明らかにする。 ★こんな時に有効⇒エンドユーザーがシステム化以前よりも手間（作業時間）をかけなくても済むように調査する | ユーザービリティ評価（企画） | A | 1ヶ月 | 無し | （・他のデザイン調査） ・利用品質（利用者視点欠乏症）分析 ・ユーザーモデリング | 複数のユーザーの振る舞いについてインタビュー（ユーザーの主観的要素＆客観的要素） | ・エンドユーザーの調査と、対象の選定（複数人） ・課題の検討 ・実施環境の整備 | ・対象者一人ずつテストを行い、その際の操作や振る舞いの動機を質問する（1～2時間） | ・課題に対する、振る舞い、操作内容を手順ごとに記録する | ・エンドユーザーがわかっていない | 企画者 エンドユーザー | ―
|  |  |  | B | 1週間 |  |  | 単一ユーザーの振る舞いについての調査（ユーザーの主観的要素＆客観要素） | ・対象の選定 ・課題の検討 ・実施環境の整備 | ・対象者にテストを行い、その際の特徴的な操作や振る舞いの動機を質問する | ・課題に対する、振る舞い、操作内容を手順ごとに記録する | ・エンドユーザーはわかっているが、直接話をしていない場合（間に情報システム部が入っているなど） | 企画者 エンドユーザー | ―
|  |  |  | C | 1日 |  |  | ユーザーの振る舞いについての調査（ユーザーの主観的要素のみ） | ・課題の検討 ・実施環境の整備 | ・エンドユーザーに課題を渡し、後日その結果を提出してもらう | ・結果を整理する | ・エンドユーザーがわかっており、普段から直接話をしている | 企画者 エンドユーザー | ―
|  | ユーザーの現状を明らかにする。 | サーベイ（アンケート） | A | 1ヶ月 | 無し | （・他のデザイン調査） ・利用品質（利用者視点欠乏症）分析 ・ユーザーモデリング | 多数ユーザーへのサーベイ | ・エンドユーザーの調査と、対象の選定（複数人） ・アンケート項目の検討 ・実施方法の検討 | ・アンケートの実施 | ・結果の整理と統計的分析、追加のインタビュー | ・エンドユーザーがわかっていない | 企画者 エンドユーザー | ―
|  |  |  | B | 1週間 |  |  | 中数ユーザーへのサーベイ | ・対象の選定（複数人） ・アンケート項目の検討 ・実施方法の検討 |  | ・結果の整理と統計的分析 | ・エンドユーザーはわかっているが、直接話をしていない場合（間に情報システム部が入っているなど） | 企画者 エンドユーザー | ―
|  |  |  | C | 1日 |  |  | 少数ユーザーへのサーベイ | ・アンケート項目の検討 ・実施方法の検討 |  | ・結果の整理 | ・エンドユーザーがわかっており、普段から直接話をしている | 企画者 エンドユーザー | ―
|  | ユーザーの一定期間に渡っての行動実態を調べる。 | 日記 | A | 1ヶ月 | 無し | （・他のデザイン調査） ・利用品質（利用者視点欠乏症）分析 ・ユーザーモデリング | 月レベルの日記作成 | ・エンドユーザーの調査と、対象の選定 ・期間の設定 ・テーマと記録手段の検討 | ・記録してもらい結果を受け取る | ・ユーザーごとの比較をして共通点、異なる点を整理する ・月単位、年単位での利用状況の変化を予測する | ・エンドユーザーがわかっていない | 企画者 エンドユーザー | ―
|  |  |  | B | 1週間 |  |  | 週レベルの日記作成 | ・対象の選定 ・期間の設定 ・テーマと記録手段の検討 |  | ・ユーザーごとの比較をする ・一週間の単位での利用状況の変化を予測する | ・エンドユーザーはわかっているが、直接話をしていない場合（間に情報システム部が入っているなど） | 企画者 エンドユーザー | ―
|  |  |  | C | 1日 |  |  | 日レベルの日記作成 | ・期間の設定 ・テーマと記録手段の検討 |  | ・内容の確認 | ・エンドユーザーがわかっており、普段から直接話をしている | 企画者 エンドユーザー | ―
要件定義 | 利用品質（利用者視点欠乏症）分析 | システムが完成する前（要件定義、設計、開発等の段階）に利用者視点が欠乏しているかどうかを予見、評価できる。 | 利用者視点欠乏症チェック | Ａ | 1ヶ月 | ・デザイン調査 ・ユーザーモデリング | （UXデザイン手法の採用検討：本用紙の活用） | 各フェーズで自分でチェック項目をカスタマイズ | ・分析実施時のマイルストーンを計画する ・チェック項目をカスタマイズする | ・チェックを実施する | ・要件・仕様の再検討 ・対策の検討（UXデザイン手法の採用検討） ・チェック項目の見直し | ・開発するシステム固有のエンドユーザーの使い勝手を重視する ・各フェーズの状態で「イラ」を与えるシステムになっていないか予見・評価し、対策をたてたい | 企画者 開発者 | テスト仕様書
|  |  |  | Ｂ | 1週間 |  |  | チェック項目はデフォルト、各フェーズで繰り返し実施 | ・分析実施時のマイルストーンを計画する |  | ・要件・仕様の修正 ・対策の検討（UXデザイン手法の採用検討） | ・各フェーズの状態で「イラ」を与えるシステムになっていないか予見・評価し、対策をたてたい | （企画者） 開発者 | テスト仕様書
|  |  |  | C | 1日 |  |  | チェック項目はデフォルト、要件定義フェーズで実施 | 無し |  | ・仕様の修正（簡易） | ・要件定義段階で、「イラ」を与えるシステムにならないように簡易に予見したい | （企画者） 開発者 | 議事録
| ユーザーモデリング | 十人十色に見えるユーザーを、類似のパターンを見出し分類する。 | ユーザーセグメンテーション ※概略：実施手順 (1)行動変数の抽出 （ユーザーの分類） (2)データのマッピング （行動変数毎の依存度を表示） (3-1)セグメンテーション （同一の傾向をまとめる） ↓ 手法「ペルソナ」に続く | A | 1ヶ月 | ・デザイン調査 | ・ペルソナ | 定量的な調査 | ・ユーザーに関する情報（属性多）の収集 | ・統計的に意味を持つセグメンテーション要素を洗い出す | ・セグメンテーションで使用する軸の決定 | ・ユーザーに関するデータが大量にある | リサーチャー 企画者 | ―
|  |  |  | B | 1週間 |  |  | 経験をもとにした調査を、定量的に評価 | ・ユーザーに関する情報（属性少）の収集 | ・経験に基づいて洗い出されたセグメンテーション要素について、定量的な観点から意味を持つものを洗い出す | ・セグメンテーションで使用する軸の決定 | ・ある程度ユーザーに関するデータがある | 企画者 開発者 | ―
|  |  |  | C | 1日 |  |  | 経験をもとにした調査 | 無し | ・経験に基づいて、セグメンテーションの要素を洗い出す | ・セグメンテーションで使用する軸の決定 | ・セグメンテーションの要素となる属性を想像できる | 企画者 開発者 | ―
|  | 代表的なユーザーのゴール/態度/意識/行動傾向から架空の個人をわかりやすい形で定義する。 「誰のためにデザインするか」のイメージを、デザイン、開発に関わるメンバー間で共有する。 ★こんな時に有効⇒仕様の決定を、声の大きい人がするのではなく、関係者の合意をもとにすすめるために作成する ★こんな時に有効⇒仕様が二転三転するときの決定の基準とするために作成し、仕様のブレをなくす | ペルソナ ※概略：ペルソナ作成手順 ↓手法「ペルソナ」より継続 (3-2)同一の傾向をまとめて一人のペルソナ化 (4)ペルソナの作成 （セグメンテーションの特徴を意識した属性を明示） ↓ 手法「シナリオ」に続く | A | 1ヶ月 | ・ユーザーセグメンテーション | ・シナリオ | 複数ペルソナの作成 | ・材料（画像など）をそろえる ・デザイン調査を実施し、ペルソナの元になる情報収集を行う ・デザイン調査を元にセグメンテーション | ・セグメンテーションで作成した軸に基づいて対象者を選出、インタビューを実施する ・ペルソナに優先順位を設定し、主役ペルソナ、脇役ペルソナ、黒衣ペルソナを作成 | ・属性・性格を記述したペルソナシートを作成する | ・複数のペルソナを作る ・大規模システム | 開発者 営業、顧客サービス担当などシステムに関わる関係者 | 要件定義書 機能設計書
|  |  |  | B | 1週間 |  |  | 単一ペルソナの作成 | ・材料（画像など）をそろえる ･関係者へのインタビューを実施 | ・営業担当者や顧客サービス担当者など、対象ユーザーをよく知っている人たちへのインタビューに基づいてペルソナを作成する ・ペルソナの数を複数作成する | ・属性・性格を記述したペルソナシートを作成する | ・数人月～十数人月程度の中規模システム ・ペルソナ像がはっきりしていない場合 | 開発者 営業、顧客サービス担当などシステムに関わる関係者 | 要件定義書 機能設計書
|  |  |  | C | 1日 |  |  | 単一ペルソナの作成（簡易） | 無し | ・プロジェクト内の関係者の経験や知識に基づいてユーザー像を想定する | ・簡易的にペルソナの特徴を箇条書きする | ・1人月程度の小規模システム ・数名のグループなどの関係者でイメージを共有する ・ペルソナ像が関係者間である程度はっきりしている場合 | 開発者 | 要件定義書 機能設計書
|  | ペルソナが目的を達成するまでのフローを物語風に表現する。 ★こんな時に有効⇒以前のシステム（または既存システム）のリリース後に発生した改善要望から採用するものを選択するために、ペルソナのフローを具体的にイメージする | シナリオ ※概略：シナリオ作成手順 ↓手法「ペルソナ」より継続 (5)行動シナリオの作成 （ペルソナを主語として目的を達成までの行動を書く） (6)ゴールの導出 （最終的に成し遂げたい目的） | A | 1ヶ月 | ・ペルソナ | ・ストーリー一覧作成 | シナリオ作成（全フロー） | 無し | ・全てのフローについてシナリオを作成する | 無し | ・ペルソナ作成時の規模、コスト | 開発者 営業、顧客サービス担当などシステムに関わる関係者 | ユースケース
|  |  |  | B | 1週間 |  |  | シナリオ作成（代表的フロー） |  | ・複数の代表的なフローについてシナリオを作成する |  | ・ペルソナ作成時の規模、コスト | 開発者 営業、顧客サービス担当などシステムに関わる関係者 | ユースケース
|  |  |  | C | 1日 |  |  | シナリオ作成（基本フローのみ） |  | ・最も基本的なフローのシナリオを作成する |  | ・ペルソナ作成時の規模、コスト | 開発者 | ユースケース
|  | ユーザー要件とビジネス要件を網羅する。 | ストーリー一覧作成 | A | 1ヶ月 | ・ペルソナ ・シナリオ | ・ストーリーボード | ストーリー一覧作成 | 無し | ・ユーザーストーリーの全一覧を作成し、既存の成果物から網羅性チェックする | 無し | ・システム全体にユーザー視点の盛り込みが最重要 | 開発者 | ユースケース
|  |  |  | B | 1週間 |  |  | ストーリー一覧作成（既存成果物の活用） |  | ・既存ユースケースなどを、ユーザー視点を観点に整理し直す。 |  | ・ユーザー視点によるシステム検討を試みる場合 | 開発者 | ユースケース
|  |  |  | C | 1日 |  |  | ストーリー一覧作成（既存成果物で代替） |  | ・既存ユースケースなどの成果物で代替する |  | ・時間がない場合 | 開発者 | ユースケース
|  | 実装を意識せずに、ペルソナがゴールを達成するための最良のユーザー体験（ストーリー）を書く。 ユーザーにどのような体験を提供するのが最良か検討し、デザインコンセプトを決定する。 | ストーリーボード ※概略：作成手順 (1)ペルソナの順位つけ (2)主役ペルソナの決定 (3)脇役ペルソナ・黒衣ペルソナ (4)（必要なペルソナに対して）ストーリーボード作成 | A | 1ヶ月 | ・ペルソナ ・シナリオ （・ストーリー一覧作成） | ・スケッチ（ペーパープロトタイピング） | 全ストーリー作成 | ・写真や絵コンテフォーマットを用意する | ・詳細な絵コンテ（5コンテ～）を作成する | 無し | ・システム規模 | 開発者 | ユースケース 機能設計書
|  |  |  | B | 1週間 |  |  | 重要ストーリー作成 | ・写真や絵コンテフォーマットを用意する | ・4コマ程度の簡易的な絵コンテを作成する（絵コンテが中心） |  | ・システム規模 | 開発者 | ユースケース 機能設計書
|  |  |  | C | 1日 |  |  | 代表ストーリー作成 | ・ペルソナを一人用意する ・絵コンテフォーマットを用意する | ・1～2コマの絵コンテを作成し、シナリオの肉付けを行う（あくまでシナリオが中心、「シナリオの挿絵」のイメージ） |  | ・システム規模 | 開発者 | ユースケース 機能設計書
デザイン（設計) ※APサービス側からのアプローチ | スケッチ | アイデアの探求、創出、具体化。 ★こんな時に有効⇒納品前にお客さんに「使えない」と言われた時に、スケッチを基に可能な改良を検討する | スケッチ（ペーパープロトタイピング） ※インタラクションの決定方法について 体系的な手法は無い。スケッチ、プロトタイピングを繰り返しながら決めていく。ポイントは以下 ・段階的に開示する ・インタラクションに対称性を持たせる ・名詞動詞インタフェースにする ・モードは避ける | A | 1ヶ月 | ・ストーリーボード | ・ナビゲーションマップ | スケッチ（全ての画面についてスケッチを作成） | ・UI/UXガイドラインの参照 ・最新トレンドの流用 ・競合製品の調査 | ・ユーザーに提供しなければならない機能とデータをリストアップする ・各機能の関係、各データの関係を整理する ・全ての画面についてスケッチを作成する ・ユーザーのフィードバックを得て改善する | ・個々の画面のスケッチを確定させる ・プロジェクトでのUIガイドラインを作成する | ・期間は、作成するスケッチのボリュームに依存 | 開発者 | 画面遷移図
|  |  |  | B | 1週間 |  |  | スケッチ（数枚のスケッチを基に量産） |  | ・入力系の画面、参照系の画面等の画面タイプ別に代表的な画面のスケッチを作成する ・作成したスケッチをもとに、画面構成要素のパターンを作成する（項目の見出し＆データ部分の表示のさせ方、グルーピングの単位等） ・パターンを基にして全ての画面を組み立てる（パズルのイメージ） |  |  | 開発者 | 画面遷移図
|  |  |  | C | 1日 |  |  | スケッチ（1枚のスケッチを基に量産） |  | ・最も情報量が多い画面のスケッチを作成する ・作成したスケッチをもとに、画面構成要素のパターンを作成する（項目の見出し＆データ部分の表示のさせ方、グルーピングの単位等） ・パターンを基にして全ての画面を組み立てる（パズルのイメージ） | ・個々の画面のスケッチを確定させる |  | 開発者 | 画面遷移図
| ナビゲーションマップ | 画面遷移・画面内の分割のイメージの決定。 | ナビゲーションマップ ※ＵI決定時の原則事項 (1)ユーザーが検討/作業する流れに沿って要素を配置する (2)どこに何があるかをすぐにわかるようにする (3)要素(データ、機能）間の関係を示す (4)重要な事項が目立つようにする/要素の重要度を示す (5)選択肢の数やデータ量に応じてデザインする (6)初期状態、通常状態、エラー状態の全てを検討する | A | 1ヶ月 | ・ペルソナ ・ストーリーボード（orシナリオ） ・スケッチ（ペーパープロトタイピング） | ・ユーザービリティ評価(設計・開発内) | ストーリーボードに沿ってスケッチをマッピング | 無し | ・ストーリーボードに従い、スケッチをマッピングする | 無し | ・作成したペルソナおよびストーリーボードの量に応じて必要なマッピング量が変化する | 開発者 | 画面遷移図
|  |  |  | B | 1週間
|  |  |  | C | 1日
| ユーザービリティ評価 (設計・開発) | 画面UI、ナビゲーションがユーザーにとって使い物になるかどうかを確認する。 | ユーザービリティテスト(設計・開発) | A | 1ヶ月 | ・スケッチ（ペーパープロトタイピング） ・ナビゲーションマップ | ・スケッチ（ペーパープロトタイピング） ・ナビゲーションマップ ・実装調整 | ホットモックによる評価 | ・実働するシステム | ・実際に動くシステムによって評価を行う（ほぼテストに近い） | ・洗い出した問題を整理する | ・実働するシステムができているかどうか（メンテナンス、二次開発等はやりやすい） | 開発者 エンドユーザー/想定ユーザー | テストケース テスト結果
|  |  |  | B | 1週間 |  |  | コールドモック＋オズの魔法使いによる評価 | ・ＵＩ部分のみ実装したシステム | ・実際に操作を行うものの、非UI要素については人力でカバーする |  | ・UI部分だけを先に実装できるかどうか | 開発者 エンドユーザー/想定ユーザー | テストケース テスト結果
|  |  |  | C | 1日 |  |  | 紙芝居 | ・画面スクリーンショット | ・画面スクリーンショットをもとに評価を行う |  | ・特になし | 開発者 エンドユーザー/想定ユーザー | テストケース テスト結果
| 実装調整 | これまでに決めてきた内容（UI）の実現可否を見極める。 下記の制約により実装できない点について調整する。 制約1：技術的限界 制約2：コスト面 制約3：時間軸 | 実装調整（主役ペルソナのゴールに最も親和する妥協案の選択） | A | 1ヶ月 | ・ユーザービリティ評価 (設計・開発内) | ・スケッチ（ペーパープロトタイピング） ・ナビゲーションマップ ・ユーザービリティ評価 (設計・開発内) （・実開発） | 「ユーザービリティ評価(設計・開発内)」の結果を分析し、個々の問題・要素について調整 | ・プロトタイプの実装 ・評価者(ユーザー)の確保 ・評価ポイントの抽出 | ・プロトタイプに対し評価者が実操作をおこない、評価ポイントに沿って評価を実施する ・実装変更すべき事項を取り纏め、対策を実装した後に再評価を実施する ・評価者との間で合意が得られるまで、繰り返し改善実装と評価を実施する | ・評価時の指摘事項と改善内容を取りまとめておき、改善効果を保存する | ・プロトタイプ開発とその評価を数回回す事、及び評価者は実ユーザーに依頼するため数週間を要する | 画面デザイナー 開発者 エンドユーザー/想定ユーザー | 画面設計書 プロトタイププログラム
|  |  |  | B | 1週間 |  |  | 「ユーザービリティ評価(設計・開発内)」の結果を分析し、個々の問題・要素について調整（軽微なものは除く） | ・評価者（デザイナー開発者）の確保 ・評価ポイントの抽出 | ・一貫性を保つべき項目一覧と各画面を比較し、変更点の明示と実装可否の精査を実施する ・実装しながら、デザイナーと開発者が実装結果の評価を実施する ・評価結果は改善として実装に反映する | ・評価時の指摘事項と改善内容を取りまとめておき、改善効果を保存する | ・実装しながらの評価のため、適用範囲により対応期間が決まる ・既存のプロセスに含めて実施 | 画面デザイナー 開発者 | 画面設計書 実装プログラム
|  |  |  | C | 1日 |  |  | 「ユーザービリティ評価(開発内)」の結果を分析し、クリティカルな問題・要素についてのみ調整 | ・一貫性を保つべき個所項目の作成 | ・一貫性を保つべき項目一覧と各画面を比較し、変更点の明示と実装可否の精査を実施する | ・理想案と実装内容の差分を明示し、その判断理由をまとめる | ・基本机上での対応が可能であり、短期間で実施可能。 | 開発者 | 画面設計書
試験 | ユーザービリティ評価（試験） | ＵＩがユーザーにとって使い物になるかを確認する。 ★こんな時に有効⇒納品前にお客さんに「使えない」と言われないように確認する | ユーザービリティテスト（ユーザーを使わないテスト） | A | 1ヶ月 |  |  | ここまでかける必要はない
|  |  |  | B | 1週間 | （・実開発） | 無し | ヒューリスティック評価 | ・有識者のリクルート | ・有識者による評価を行う。 | ・洗い出した問題を整理する | ・有識者が必要になる | 企画者 開発者 | テスト結果
|  |  |  | C | 1日 |  |  | 机上テスト/アクティングアウト | ・利用ユーザー・利用シチュエーションについての情報収集 | ・実施者自身が疑似的にペルソナに合ったユーザーとなり、評価を行う |  | ・特になし | 企画者 開発者 | テスト結果
|  |  | ユーザービリティテスト（ユーザーを使うテスト） | A | 1ヶ月 | （・実開発） | 無し | ユーザー調査＠ラボ | ・ユーザーのリクルート・ラボの設定 | ・ユーザーにヒアリングを行う ・ラボの機器を用いて、ユーザー操作を解析する | ・ユーザー自身が認識している問題の検出 ・ユーザーが認識していない問題の検出 | ・より実態に合った問題を検出したい場合 | 企画者 開発者 エンドユーザー | テスト結果
|  |  |  | B | 1週間 |  |  | ユーザーヒアリング | ・ユーザーのリクルート | ・ユーザーにヒアリングを行う | ・ユーザーが認識している問題の検出 | ・実ユーザーの意見を確認したい場合 | 企画者 開発者 エンドユーザー | テスト結果
|  |  |  | C | 1日 |  |  | 実施は難しい
運用後 | ユーザービリティ評価（運用後） | ＵＩがユーザーにとって使い物になるかを確認し、次開発の要件を調査する。 | ユーザービリティ評価 | A | 1ヶ月 | 無し | 無し | ユーザー調査＠ラボ＆ユーザーヒアリング | ・ユーザーのリクルート・ラボの設定 | ・ユーザーにヒアリングを行う。 ・ラボの機器を用いて、ユーザー操作を解析する | ・ユーザー自身が認識している問題の検出 ・ユーザーが認識していない問題の検出 | ・より実態に合った問題を検出したい場合 | 企画者 開発者 エンドユーザー | テスト結果
|  |  |  | B | 1週間 |  |  | ユーザーヒアリング/アンケート | ・ユーザーのリクルート | ・ユーザーにヒアリングを行う。 | ・ユーザーが認識している問題の検出 | ・実ユーザーの意見を確認したい場合 | 企画者 開発者 エンドユーザー | テスト結果
|  |  |  | C | 1日 |  |  | ヘルプデスクへのヒアリング/アクセスログ調査 | ・ヘルプデスク担当のリクルート・ログの収集 | ・ログの静的解析によってユーザーの動きを推察する。 ・ヘルプデスクへのヒアリング、ヘルプログの解析。 | ・問題と思われるものの検出 | ・すでにあるデータを活用することで比較的手間をかけずに実施したい場合 | 企画者 開発者 運用担当者 | テスト結果
エスノグラフィー
ユーザーインタビュー
観察
ユーザビリティ評価
サーベイ
（アンケート）
日記
企画段階
スケッチ
（ﾍﾟｰﾊﾟｰﾌﾟﾛﾄﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ）
ナビゲーション
マップ
ユーザビリティテスト
(設計・開発)
実装調整
デザイン設計段階
開発
試験
ユーザビリティテスト
（ユーザー有）
ユーザビリティテスト
（ユーザー無）
運用後
ユーザビリティ評価
企画段階の各手法は独立して行える
要件定義段階の手法は直列＆１回実施
デザイン設計段階の手法は直列＆複数回実施
デザイン設計段階の手法を
開発段階で実施することもある
利用者視点欠乏症チェックシート
（評価）
利用者視点欠乏症チェックシート（評価）
要件定義段階
ユーザー
セグメンテーション
ペルソナ
シナリオ
ストーリー一覧作成
ストーリー
ボード
利用者視点欠乏症チェックシート（予見）
利用者視点欠乏症チェックシート
（評価）
利用者視点欠乏症チェックシート（評価）